昆山市爱心学校生活垃圾分类工作实施方案

为切实推动垃圾分类工作，促进资源回收，根据《昆山市2019年学校生活垃圾分类工作实施方案》的文件精神，以德育系列活动为载体，进一步培养学生良好的卫生习惯，养成“保护环境，从我做起”的意识，做到变废为宝，建设未来可持续发展的节约型社会，结合我校实际情况，特制定垃圾分类实施方案，使垃圾分类回收长期化、规范化。

**一、目标任务**

1．开展宣传动员。组织全体师生开展垃圾分类知识的宣传普及工作，利用校园网、黑板报、宣传栏等形式，开展以“垃圾分类，从我做起”为主题的各类活动。切实提高学校全体师生对垃圾分类工作的知晓率、参与率。

2．设置分类收集设施。按照可回收物、餐厨垃圾、有害垃圾和不可回收垃圾四类设置垃圾收集设施。生活垃圾分类收集容器的标识、颜色等按照《昆山市生活垃圾分类设施设备配置标准》规范设置。

**二、分类标准**

生活垃圾分为四大类：可回收垃圾、厨余垃圾、有害垃圾和其他垃圾。

1．可回收垃圾：主要包括废纸、塑料、玻璃、金属和布料五大类。

2．厨余垃圾：包括餐厨垃圾，树木落叶，瓜皮果壳等。但不包括贝壳类、甲壳类的壳。

3．有害垃圾：包括废电池、废日光灯管、废水银温度计、过期药品等。

4．其他垃圾：包括除上述几类垃圾之外的砖瓦陶瓷、渣土、卫生间废纸、纸巾等难以回收的废弃物。

**三、责任分工**

1．学校领导小组负责制定垃圾分类工作方案，统一部署相关工作、负责组织开展宣传动员、保证推广及分类工作所需经费。

2．德育处负责对学生的宣传教育，保证学生垃圾分类收集工作的知晓率、参与率，由班主任及任课老师督促、指导学生垃圾的正确投放。除进行垃圾分类宣传外，重点将宣传倡导绿色健康和勤俭节约的生活方式，减少垃圾产生。

3．总务处负责设置垃圾分类箱，督促垃圾回收部门进行垃圾的分类收集、分类清运工作。

4．医务室负责检查各部门工作完成推进情况。

5．团支部负责垃圾分类活动的资料积累和整理。

**四、阶段安排**

1．宣传动员和准备阶段(3月)

本阶段建立机构、制定方案、开展普及宣传、教育活动，设置垃圾分类箱。

2．实施阶段(4～6月)

按照分类标准投放垃圾，规范垃圾分类的管理。开展“国旗下讲话”、主题班会、给家长一封信等活动，用学校的力量带动家庭的垃圾分类意识。

3．总结阶段(7月)

总结垃圾分类处理试点工作期间的成败得失，进一步完善工作制度，提炼有效的工作方法，改进做得不到位的地方，为下一步的深入实施积累成功的经验。

五、具体要求：

1．垃圾桶摆放。每个普通教室、办公室摆放可回收物垃圾桶、其他物品垃圾桶、易腐垃圾桶各一个。每个楼层摆放有毒有害垃圾桶、其他垃圾桶、可回收垃圾桶、易腐垃圾桶各一个。

2．垃圾的投放。师生在学习、工作中产生的可回收垃圾和其他垃圾，按分类要求直接投放在室内的垃圾桶内。

3．正副班主任要密切配合，教育督促学生正确投放。